附件1

工程管理专业毕业设计任务书

- （2013-2014学年）

设 计 题 目：     衡山大桥施工组织设计

专 业、班 级：

姓       名：

指 导 老 师：          汪 莲   龙靖华

下发任务书日期：2013年12月

衡山大桥施工组织设计任务书

一、设计目的

毕业论文是学生对所学理论知识及应用能力的综合检验，要求学生掌握所学的工程管理知识，并运用这些理论解决实际问题。在撰写毕业论文时，可以运用项目管理的基本原理和方法，结合项目提出问题、分析问题、解决问题；增强调查研究、文献检索和搜集资料的能力；具有论证方案、择优选择方案的能力；培养团队精神和创新精神。

二、基本资料

- 1、工程概况

霍山县衡山大桥位于霍山县城北部，跨东淠河，桥南岸连接霍山县城和省道318线，北岸连接高桥湾村和戴家河等众多村镇。本项目的建设必将极大的改善东淠河北岸群众的交通出行条件，对促进本地区的经济发展及完善本地路网建设都具有重大的意义。同时，本项目的建设也是霍山县城发展中的关键性工程。

随着城镇建设的发展，霍山县城必将拓展到淠河北岸。但长期以来，由于淠河上没有一座永久性桥梁，一水之阻，是霍山县城的发展长期被局限在淠河南岸。人的交往和物资交流，只能依赖于一条自制的人行木桥。木桥低矮、简陋，极不安全，仅可在枯水季节通行；洪水期间常被淹没或损坏，通行阻绝，交往中断。如何使县城北展，将淠河两岸有机地联系成整体，成了霍山县人民的美好企盼。

2、技术标准、规范

(1)《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）

(2)《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）

(3)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）

- (4)《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）

(5)《公路桥涵施工技术规范》（JTG TF50-2011）

技术标准：

设计荷载：公路—Ⅰ级；人群3.5kN/㎡

设计行车速度：60km/h

桥面宽度：0.25m(护栏)+ 1.5m(人行道)+12m(行车道)+ 1.5m(人行道)+ 0.25m(护栏),全宽15.5m.

地震烈度：根据国家建设部、国家地震局颁布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），桥位区地震动峰值加速度分区属于0.10g（相当于原地震基本烈度Ⅷ度）。

纵坡：最大纵坡2.0%

横坡：双向坡1.5%。

3、自然条件及气象、水文

区域内地貌发充受地壳升级及流水作用，形成本区多样的地貌形态。北岸为低山丘陵，坡地标高在70.0-120.0m（黄海高程，下同）左右。南岸原为河谷滩地，河流受大堤约束。滩地标高约为66.0-70.0m，分布有农田、村庄和集镇，霍山县就紧挨南岸河堤，建筑在东淠河一级滩地上。东淠河属于典型的山区向平原过渡地区河流，河底标高64.0m，砂质河床，河槽宽浅，漫滩宽阔，没有明显的主河槽。南岸河流大堤修建在河滩地上，砂质，目前正进行加固工程，规划大堤标高70.42m，防洪标准可达20年一遇。桥址处两岸堤距约为530m左右。

本地区属于亚热带季风性湿润气候区，四季分明，具有明显的季节性特点。多年平均气温15.0℃，最高气温多在7-8月份，平均气温为27.8℃，极端最高气温达43.2℃；最低气温多出现在1月，平均气温为2℃，极端最低气温为-17.4℃。多年平均降水量1391.2mm，降水量年际变化较大，丰水年最高为，2357.3mm（1954年），干旱年为732.3mm（1978年）；降水在全年分配不均，7月降水量较大，12月降水量较少。本区降雨多集中在梅雨季节，易引起洪涝灾害。

东淠河属淮河水系，贯穿霍山全境。主河干道从佛子岭水库坝下至六安两河口全长55km。河道比千分之一，主要为砂石河床。

衡山大桥位于东淠河中游，距佛子岭水库坝下16km。桥位以上集水面积2150km2，桥址处河流上游大致平顺，下游河道扭曲，河流改向北流。河槽内人为挖砂现象较为严重。上游1公里处有柳林河、戴家河汇入。

经水文计算，桥位处20年一遇洪水位68.92m，50年一遇洪水位69.54m，百年一遇洪水位70.18m。主河槽最大冲刷深度3.65m。

- 4、工程地质

本地区地层属杨子地层区大别山地层分区，六安地层小区。由于位于肥南断坳，主要由株罗系上统毛坦厂凝灰岩、凝灰质角砾岩组成。覆盖层主要由第四第全新统冲积层组成。桥位处地层从上至下依次为粗砂、中砂、卵石土、凝灰岩。地层标高12m（黄海高程系）以下，地层即进入凝灰岩弱风化层。地基允许承载力分别为250、700、1180kPa。

- 5、结构形式

桥梁上部为30m先简支后连续小箱梁构造。全桥共17跨，分3联，其中5孔一联布置一联，6孔一联布置两联。桥幅横向宽15.5m，布置5片小箱梁，小箱梁梁高1.6m，预制梁宽；中梁2.4m，边梁2.85m，底宽1.0m，湿接缝宽0.65m。小箱梁采用C50混凝土，预应力均采用3股、4股、5股钢绞线，配YM15-3、YM15-4、YM15-5锚具；二期负变矩钢束共7束，其中3股钢绞线4束，4股钢胶线3束，分别配YM15-3和YM15-4锚具。

下部构造：0号桥台紧挨南岸砂堤，水利有特殊要求，不许占用堤坝堤脚；其次，地基承载力较差，设计采用扶壁式桥台；17号桥台位于北岸低矮山丘上，这里岩石裸露，地基承载力较好，设计采用重力式U台；河槽砂层较厚，水流形态复杂，桥墩均设计为桩柱式桥墩，按嵌岩桩设计。

- 6、施工要点

（1）墩台基础开挖应注意保护周围环境和河堤安全。

（2）箱梁的预制场地要平整、压实。张拉预应力钢束预制底座应坚固、无深陷，要注意场地排水。防止由于排水不畅造成地基下沉，从而导致预制小箱梁的损坏。

（3）小箱梁架设时，要注意吊装方式，不要对桥墩产生水平推力。

（4）小箱梁施工工艺流程如下：

a、先预制主梁，混凝土达到设计强度的90%后，张拉正弯矩区预应力钢束注水泥浆并及时清理箱梁底板通气孔。

b、设置临时支座并安装好永久支座（联端无需设临时支座）逐孔安装主梁，置于临时支座上成简支状态，及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋。

c、连接连续接头段钢筋，绑扎横梁钢筋，设置接头板束波纹管并穿束。在日温最低时，浇筑连接接头、中横梁及其两侧与顶板负弯矩束同长度范围内的桥面板，达到设计强度的95%后，张拉顶板负弯矩预应力钢束，并压注水泥浆。

d、接头施工完成后，浇筑剩余部分桥面湿接缝混凝土，剩余部分桥面湿接缝混凝土应由跨中向支点浇筑。浇筑完成后拆除一联内临时支座，完成体系转换。解除临时支座时，应特别注意严防高温影响橡胶支座质量。

（5）为了保证桥梁的平整，建议预制小箱梁时，在跨中向下设1.3cm的预拱度。预拱度可采用圆曲线或抛物线。

（6）桩基与墩柱、承台相接部分和工作缝处的混凝土须凿毛并清洗干净，以确保其整体性。

（7）墩柱、桩基钢筋接长应满足连接、搭接或焊接要求，一个断面内的接头数量应满足规范要求。建议桥墩主筋采用套管挤压连接。

（8）箱梁及墩台各部外露面均应保证无蜂窝、麻面、收缩裂缝，墩身整个表面混凝土颜色应保持一致，表面应光洁无油污，确保混凝土震捣密实。

（9）钻孔桩中心位置偏差不大于2.5cm，成孔不小于设计桩径，倾斜不大于桩长的1-100。桩基础在承台底面处的重心偏差不大于5cm。

（10）钻孔桩浇筑完成后应进行质量检验，对检测结果有疑问时，则应做钻孔取芯检测。

（11）施工时如实际地质情况与钻探资料不一致，应反馈设计部门按实际地质情况修改桩长。

（12）栏杆施工次序依次：1）安装人行道板；2）固定栏杆立柱；3）安装栏栅；4）浇筑栏杆下端带状底座。栏杆样式可咨询“芜湖市绿计工业技术有限公司”或可购置他们的栏杆成品。

（13）人行道板表面铺设2cm混凝土抹面层，并设置1%向内横坡。

（14）人行道上的伸缩缝钢板应与铺装层持平，要有计划地在人行道板构件上预埋伸缩缝钢板的锚固钢筋。

（15）从地质报告上看，桥位段河水具有一定的腐蚀性，因此在搅拌混凝土之前，一定要检测河水的PH值，确保施工混凝土的质量；其次，从防腐角度考虑，墩柱钢筋净保护层须按设计给定的数据严格控制，不得随意增减。

- 7、其他注意事项

施工时要严格按照《公路桥梁施工技术规范》的要求进行。另外，每一施工阶段必须注意各种预埋件的安装，不得遗漏；全桥支座的安装应根据当时的气温进行计算，设置支座预偏值；伸缩缝的安装须在合适的气温条件下进行。工程建设必须加强环保意识，要求施工时严格注意对环境的保护，防止水土流失，尽量减少对耕地的破坏；严格控制泥浆排放。

三、任务与要求

- 1、编制一份完整的施工组织设计

包括工程概况、施工方案、施工进度计划（含控制性进度计划、网络图及横道图）、施工准备工作（各项准备工作包括各种资源需要量及其供应计划），施工平面图、质量安全措施、季节性施工措施等，技术经济指标。

其中施工方案内容应全面并能指导现场施工，重点突出，对主要分部分项工程和施工工艺、技术要求、控制质量的措施等应有较全面的阐述。

- 2、单项作业设计

（1）桩基基础施工：包括桩基基础施工方案、技术要求、质量保证与检查措施等。

（2）桥梁下部结构施工：包括墩台的开挖、立模、混凝土浇筑方案的确定，施工方法及质量措施等。

（3）桥梁上部结构施工：包括箱梁预制、张拉、吊装、体系转换的施工方案、质量保证措施等。

四、时间安排

1、毕业论文时间：2014年01月至2014年5月

2、毕业答辩时间：

衡山大桥主要工程数量表

| 材 料 |  | 单 位 | 30m小箱梁 |  |  |  | 桥面 铺装 | 护栏 人行 道板 | 伸缩缝 支座 | 桥头搭板 泄水管 | 0号桥台 |  |  |  |  | 17号桥台 |  |  | 桥墩 |  |  |  | 挡块 垫石 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预制 | 现浇 | 桥面板 | 横梁等 |  |  |  |  | 侧墙 台身 | 盖梁 | 前墙 | 承台 | 桩基 | 台帽 | 台身 | 台基 | 盖梁 | 系梁 | 立柱 | 桩基 |  |  |
| 混凝土 | C50防水混凝土 | m3 |  |  |  |  | 841.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841.5 |
|  | C50混凝土 | m3 | 2835.5 | 493.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3329.0 |
|  | C30混凝土 | m3 |  |  |  |  |  | 75.5 |  | 58.8 | 87.3 | 36.8 | 59.5 |  |  |  |  |  | 538.7 | 121.6 | 505.1 |  | 9.0 | 1492.3 |
|  | C25混凝土 | m3 |  |  |  |  |  | 78.2 |  |  |  |  |  | 207.7 |  | 9.3 | 28.6 |  |  |  |  |  |  | 323.8 |
|  | M10水泥砂浆 | m3 |  |  |  |  |  | 31.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.0 |
|  | C25水下混凝土 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.4 |  |  |  |  |  |  | 1029.4 |  | 1103.8 |
|  | C15片石混凝土 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.3 | 123.5 |  |  |  |  |  | 413.8 |
| Φj15.24钢绞线 |  | kg | 89134.5 | 27172.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116307.1 |
|  | φ32 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16203.7 |  |  |  |  | 16203.7 |
|  | φ28 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1252.3 |  |  | 2662.6 |  |  |  |  | 50580.6 |  |  |  |  | 54495.5 |
|  | φ25 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42245.8 | 59182.1 |  | 101427.9 |
|  | φ22 | kg |  |  |  |  |  |  |  | 5250.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3341.0 | 8591.2 |
|  | φ20 | kg |  |  |  | 9726.2 |  |  |  |  | 2110.3 | 905.5 |  | 3309.9 | 5855.2 |  |  |  |  | 4218.5 | 1682.6 | 4462.6 |  | 32270.8 |
|  | φ16 | kg | 71004.5 |  | 5567.2 | 2620.5 |  |  | 1259.6 | 2762.9 | 4175.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87389.9 |
|  | φ12 | kg | 277425.8 |  | 28830.9 | 43131.6 |  | 2250.6 |  | 376.9 | 251.9 | 1805.5 | 2526.3 | 718.3 |  | 534.5 |  |  |  |  |  |  |  | 357852.3 |
|  | φ10 | kg | 19977.2 |  | 13957.3 | 10998.5 |  |  | 295.1 |  | 131.4 |  |  |  |  |  |  |  | 18973.8 | 3405.3 |  |  | 3068.1 | 70806.7 |
|  | φ8 | kg | 83865.1 |  |  | 1656.8 |  | 23790.8 |  |  | 414.8 |  |  |  | 657.4 | 385.5 |  |  |  |  | 4168.6 | 5536.6 |  | 120475.6 |
|  | φ6.5 | kg |  |  |  |  |  | 46.2 |  | 71.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.8 |
|  | D8钢筋网 | kg |  |  |  |  | 51974.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51974.1 |